**01.07.2022г. № 35**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОН**

**ТАРГИЗСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО ПОДГОТОВКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАРГИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПО ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 6, 32 Устава Таргизского муниципального образования, администрация Таргизского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и утверждению внесения изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования (сельского поселения) Чунского района Иркутской области, а также по постановке на кадастровый учёт границ населённых пунктов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Таргизского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава Таргизского  муниципального образования |

В.М. Киндрачук

УТВЕРЖДАЮ

Глава Таргизского муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Киндрачук

«01» июля 2022 года

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и утверждению внесения изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования (сельского поселения) Чунского района Иркутской области, а также по постановке на кадастровый учёт границ населённых пунктов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель | | Примечание |
| **l** | Документы территориального планирования | | | | | |
| 1. | Обеспечение подготовки и утверждения изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования Чунского района Иркутской области | | | | | |
| 1.1. | Принятие главой местной администрации решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района | С 01.07.2022 год по 01.08.2022 год | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения | | В соответсвии с частью 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации | |
| 1.2. | Заключение муниципального контракта на подготовку проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | С 01.09.2022 года по 03.11.2022 года | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  ООО «ГеоКадастр» | | Заключение муниципального контракта на подготовку проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» (далее – МК) | |
| 1.3. | Предоставление исходных документов подрядной организации для подготовки проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | С 14.11.2022 года | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения | | В соответствии с МК | |
| 1.4. | Подготовка и согласование с администрацией Таргизского муниципального образования сельского поселения проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | (не позднее 23.01.2022 года) | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  ООО «ГеоКадастр» | | В соответствии с МК | |
| 1.5. | Подготовка документов для проведения процедуры публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | 01.12.2022 год | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения | | В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации | |
| 1.6. | Проведение публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | С 19.12.2022 года по 19.01.2023 год | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  ООО «ГеоКадастр» | | В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации | |
| 1.7. | Размещение проекта В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) в целях согласования | 31.01.2023 года | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения | | В соответствии с частью 8 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В соответствии с графиком, приложенным к МК. | |
| 1.8. | Согласование проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» на сайте ФГИС ТП | Не белее 1 месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту изменений ГП и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП в органы государственной власти и местного самоуправления (не позднее 28.02.2023 года) | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  Минэкономразвития России, Правительство Иркутской области, служба архитектуры Иркутской области, Администрация Чунского муниципального района | | В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 14.03.2022 года №58-ФЗ: в 2022 году срок согласования на федеральном и региональном уровне проекта генерального плана поселения и внесения в него изменений не должен превышать 1 месяц.  В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласование с уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, в порядке установленном эти органом.  В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласование с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение, в порядке, установленном этим органом. | |
| 1.9. | Доработка проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» с учётом поступивших замечаний, проведение согласительных совещаний. | Проведение согласительных комиссий не более 2-х месяцев с момента её создания (по необходимости) | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  ООО «ГеоКадастр» | | В случае, предусмотренном частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | |
| 1.10. | Принятие решения администрации Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района, о создании согласительной комиссии. | В течение 15 дней со дня истечения установленного срока согласования проекта изменений в ГП | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения | | В случае, предусмотренном частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | |
| 1.11. | Направление уведомления о обеспечении доступа в ФГИС ТП к доработанному проекту «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | Не позднее 15 дней со дня принятия решения о создании согласительной комиссии | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения | | В случае, предусмотренном частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | |
| 1.12. | Урегулирование замечаний, послуживших основанием для отказа в согласовании проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать два месяца (не позднее 17.06.2023 года) | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  ООО «ГеоКадастр» | | В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 (в редакции от 24.11.2020 года) «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования» | |
| 1.13. | Подготовка протокола согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для отказа в согласовании «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» |  | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения | |  | |
| 1.14. | Утверждение проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» | Решение о направлении в представительный орган местного самоуправления для утверждения (не позднее 29.04.2023 года) (в случае проведения согласительной комиссии не позднее 30.06.2023 года) | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  Дума Таргизского муниципального образования Чунского муниципального района | | Направление в Думы Таргизского муниципального образования документов для утверждения проекта «Внесение изменений в генеральный план Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района» с учётом заключений о согласовании такого проекта и ПС | |
| ll | Землеустроительная документация | | | | | |
| 2. | Документы для постановки на кадастровый учёт границ населённых пунктов, расположенных на территории Таргизского муниципального образования сельского поселения | | | | | |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке документов и постановке на кадастровый учёт границ населённых пунктов, расположенных на территории Таргизского муниципального образования | 31.08.2022 года (в случае проведения согласительной комиссии не позднее 31.10.2022 года) | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  ООО «ГеоКадастр» | | Заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке документов и постановке на кадастровый учет границ населённых пунктов, расположенных на территории Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района | |
| 2.2. | Подготовка пакета документов и постановка на кадастровый учёт границ населённых пунктов, расположенных на территории Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района | 31.01.2023 года (не позднее (в случае проведения согласительной комиссии не позднее 31.03.2023 года) | Администрация Таргизского муниципального образования сельского поселения  ООО «ГеоКадастр» | | В соответствии с муниципальным контрактом на проведение работ по подготовке документов и постановке на кадастровый учёт границ населённых пунктов, расположенных на территории Таргизского муниципального образования сельского поселения Чунского района. | |